## 专用设备购置及专项维护费
附件1-1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位：（公章） 填报日期：2020年4月22日 自评得分：96
项目名称 |  |  | 专用设备购置及专项维护费
主管部门 | [5 empty] | 资金使用单位 |  | 十堰市公安交通管理局
项目属性 |  |  | 1.持续性项目 ■ 2. 新增性项目 □
项目类型 |  |  | 1.常年性项目 ■ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □
绩效目标完成情况 | 年初绩效目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目包括专用设备购置及专项维护两项，专用设备购置主要包括交协警人员办案服装、执法专用设备及办公设备。专项维护是为完善道路交通设施而设立，主要用于十堰城区新增道路交通标线施划，老旧道路除线、补划，标志、标牌、交通护栏的建设、升级改造。其中： 一、专用设备购置费300万元。1.服装费 43万；2.单警装备111万元； 3.移动警务通费20万元4、专用设备购置126万元： 二、专项维护费890万元。（一）交通标线部分500万元。（二）交通护栏部分100万元。（三）交通标牌部分200万元。四）、电子监控设备及信号灯维护费90万元。 |  |  |  |  | ①由于道路交通安全设施专项维护属于跨年度项目，目前尚未完成全部合同内容。完成部分已投入使用，符合相关技术标准，工程质量合格，使用状况良好。通过完善城区道路交通安全设施，提高了道路安全水平，为社会经济发展创造了良好的交通环境。②已完成办公及专用设备、民协警服装及单警装备的购置，确保了各项设备的正常运行，保证了交警工作的正常开展。
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施
|  | 年度财政资金总额 | 2113.78 |  | 2113.78 | 100% |  | 20 | 国库支付系统
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施
产 出 指 标 | 数量指标 | 岗亭更新改造数量 | 7 | 新建交通执勤岗亭1个（北京路重庆路口），更新郧中岗，维修改造十房、三环岗亭。 | 达到预定新建、更新岗亭数量得满分，未达到目标值的，每少一项扣1分。 | 新建交通执勤岗亭1个（北京路重庆路口），更新郧中岗，维修改造十房、三环岗亭。 | 重庆路口岗、上海路岗、张医岗、六堰岗、万达岗、61岗、花果岗、十房岗等8个 | 7 | 工作总结
|  | 警用装备购置 | 7 | 执法记录仪240部，反光背心650件， 数据采集站10台，管理软件 1套，服务器1套。 | 不超过预定购置数量得满分，超过目标值的，每超过一项扣1分，扣完为止。 | 执法记录仪240部，反光背心650件，管理软件 1套，服务器1套。 | 执法记录仪200部，反光背心640件，管理软件 1套，服务器1套。 | 7 | 工作总结
|  | 新增道路交通标识数量 | 7 | 人行横道牌数量140块，限速禁止牌数量140块，交通护栏长度3680米，车道指示牌数量700块 | 未完成一项道路交通设施建设事项的扣1分。 | 人行横道牌数量140块，限速禁止牌数量140块，交通护栏长度3680米，车道指示牌数量700块 | 人行横道牌数量153块，限速禁止牌数量146块，交通护栏长度6000米，车道指示牌数量655块. | 6 | 工作总结 | 公安工作的不确定性
|  | 办公设备及服装购置数量 | 7 | 购买578个设备，配备620人服装 | 不超过预定购置数量得满分，超过目标值的，每超过一项扣1分，扣完为止。 | 购买578个设备，配备620人服装 | 购买578个设备，配备615人服装 | 7 | 工作总结
| 质量指标 | 优化改造路口排堵畅通率 | 6 | 道路排堵畅通及时，2017年2006起，2018年预计拥堵事件比上年减少13%。 | 拥堵事件下降率≥13%得满分，不足13%的每少0.1个百分点，扣1分，扣完为止。 | 道路排堵畅通及时，2019年预计拥堵事件比上年减少13%。 | 减少10% | 6 | 工作总结
|  | 道路交通设施完整 | 6 | 无残缺、不清晰标志、标线，电子监控设备及信号灯维护及时，无损坏。 | 道路交通设施完好率=（交通设施完好数量/全部交通设施数量）×100%。 | 无残缺、不清晰标志、标线，电子监控设备及信号灯维护及时，无损坏。 | 完成任务目标 | 6 | 工作总结
效益指标 | 社会效益指标 | 市民交通出行安全、有序 | 20 | 车辆、行人交通有序，投诉满意率达100% | 按目标值完成情况分为“优、良、中、差”四个等级，评分为优得20分，评分为良得18分，评分为中得15分，评分为差得10分或0分。 | 投诉满意率达99% | 诉件办理满意率达到99%。 | 17 | 工作总结 | 群众对于交通的需求不确定性
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 20 | 爱护警用装备，所购置服装及设备等均可达到规定使用年限 | 按目标值完成情况分为“优、良、中、差”四个等级，评分为优得20分，评分为良得18分，评分为中得15分，评分为差得10分或0分。 | 爱护警用装备，所购置服装及设备等均可达到规定使用年限 | 固定资产明细台账 | 20 | 工作总结
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） |  | —
合计 | [7 empty] | 96
附件要求： 1.2019年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料； 2.2019年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表； 3.2019年批复的绩效目标文件（如没有可不提供）； 4.项目执行部门2019年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录； 5.项目绩效目标指标实际完成情况的佐证资料，其中数量指标需提供数据来源，其他指标需提供对应的佐证依据； 6.所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。